«Утверждаю» директор

МБОУ «НШ-ДС с.Илирней»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Л. Сошина

План –график введения ФГОС ДО

 в МБОУ «НШ-ДС с.Илирней» на 2014-2015гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Сроки | Ответственные |
| Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | До 10.04.2014 | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВ |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО | В течение года | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВСошина Т.Л.-директор ОУ |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты | В течение года | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВСошина Т.Л.-директор ОУ |
| 4 | Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВ. |
| 5 | Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ, рабочие программы. | До 31.12.2015 | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВ, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 6 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ | В течение 2014-2015гг | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВСошина Т.Л.-директор ОУ |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 7 | Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о рабочей группе. | До 15.04.2014 | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВСошина Т.Л.-директор ОУ |
| 8 | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС | До 01.09.2015 г.г. | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВ |
| 9 | Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО  на:-административных совещании-планерках;- семинарах. | Согласно годовому плану ДОУ | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВ |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 10 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС | В течение 2014-2015гг | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВСошина Т.Л.-директор ОУ |
| 11 | Корректировка  плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО | В течение 2014-2015гг | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВ |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 12 | Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО | В течение 2014-2015гг | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВ |
| 13 | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО» | Согласно годовому плану работы | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВ |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 14 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО |  | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВ |
| 15 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания «Содержание ФГОС. Требования Стандарта», оформление стенда).  | Согласно годовому плану работы ДОУ  в течение 2014-2015гг | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВ |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС |
| 16 | Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ | в течение 2014-2015гг | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВСошина Т.Л.-директор ОУ. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 17 | Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО | в течение 2014-2015гг | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВСошина Т.Л.-директор ОУ |
| 18 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | в течение 2014-2015гг | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВСошина Т.Л.-директор ОУ |
| 19 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | в течение 2014-2015гг | Литвиненко Т.А.-зам. директора по ДВСошина Т.Л.-директор ОУ |